## Лист1
План работ
по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту
жилого дома по адресу:Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Окуловская д.5 в 2013 г.
№ п.п. | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Жилая часть
1 | Заделка щелей придомовой отмостки
2 | Окраска цокольной части фасада эмалью
3 | Ремонт и окраска ограждений газона дома и детсткой площадки.
4 | Посадка деревьев и кустарников, цветов.
8 | Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие
9 | Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации
10 | Заготовка песка, соли
11 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря
12 | Ремонт тратуаров вокруг дома
13 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков
15 | Косметический ремонт стен этажных холлов трещин от усадки дома)
17 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию
Протяжка "ноль контактов" в поэтажных щитах
18 | ГРЩ (электрощитовая)
19 | Подготовка оборудования к сдаче инспетору ПетроэлетроСбытовой компании
20 | Косметический ремонт помещения (трещины и т.п.)
21 | Оснащения средствами защиты
Протяжка "ноль контактов"
22 | ИТП (тепловой пункт)
23 | Подготовка ИТП к отопительному сезону, гидравлические испытания, ремонт теплоизоляции трубопроводов, предъявление узла учета с получением акта-допуска
Предъявление ИТП исистемы отопления инспектору ГУП "ТЭК"
26 | Водомерный узел
27 | Косметический ремонт помещения (окраска пола и т.п.)
Монтаж фильтров либо иного оборудования для улучшения качества вода из средств текущего ремонта.
28 | Устройство радиатора отопления в помещении ( по "Правилам подготовки к отопительному сезону"
29 | Подвал
30 | Прочистка лежаков канализации с полной разборкой
31 | Монтаж приборов учета потребления воды по стоякам.
32 | Предъявление Водомерного узла инспектору "Водоканала"
Кровля
33 | Устройство дифлекторов на оголовках вент.каналах для улучшения тяги естественной вентиляции из квартир
Организационные работы
34 | Организация функций "личного кабинета" для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, подачи заявок на ремонт и т.д.
Работы в рамках гарантийного срока силами Застройщика
Ремонт межпанельных швов
Частичный косметический ремонт фасада
Частитичный ремонт кровли
Предложения
| Оснащение дома оборудованием для улучшению качества воды (фильтрующим и антикорризийным) | февраль: при утверждении общим собранием собственников
Укладка кафеля в лифтовых холлах их средств текущего ремонта