## План работ2009
План работ
по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту
жилого дома по ул. Первомайской. д 16 в 2012 г.
№ п.п. | Наименование работ | Стоимость работ,руб. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Заключение постоянного договора на теплоснабжение дома с ГУП "ТЭК СПб" | bar: сентябрь to октябрь
2 | Заключение постоянного договора на электроснабжение дома с "Петроэлектросбытовой компанией" | bar: ноябрь to декабрь
3 | Заключение постоянного договора на водоснабжение дома с "Водоканалом" | bar: сентябрь to октябрь
4 | Восстановление и ремонт отмостки вокруг дома | 10000 | bar: июнь to июль
5 | Подготовка системы отопления дома к отопительному сезону, промывка теплообменников | 8000 | bar: август
6 | Предъявление инспектору ГУП "ТЭК СПБ" технической готовности системы отопления дома к отопительному сезону . | bar: август
7 | Подготовка водомерного узла ХВС к осенне-зимнему сезону. Антикоррозийная окраска труб, благоустройство приямка. | 2000 | bar: июнь
8 | Предъявление инспектору ЮЗ филиала ГУП «Водоканал СПб» технической готовности водомерного узла учета системы ХВС дома. | bar: август
9 | Проверка «О» контактов и системы заземления | bar: апрель
| Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | 25000 | bar: апрель to май
10 | Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации в администрацию Пушкинского района. И жилищную инспекцию | bar: август
11 | Заготовка песка, соли | 6000 | bar: август
12 | Посадка деревьев и кустарников | 4000 | bar: сентябрь
13 | Годовое техническое освидетельствование лифтов | 5000 | bar: август to сентябрь
14 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении. | 4000 | bar: сентябрь
15 | Ремонт доводчиков на входных дверях. | 2000 | bar: май to август
Оснащение пожарных постов рукавами | bar: май to август
16 | Ремонт и укрепление входных дверей | 3000 | bar: апрель
| Изготовление и размещение планов эвакуации при пожаре на этажах | 4000 | bar: июнь
17 | Косметический ремонт тамбуров входа | 2000 | bar: июнь to июль
18 | Установка дверных защелок на входных дверях эвакуационной лестницы | 9000 | bar: май
19 | Профилактическая очистка канализационных колодцев | 9500 | bar: март to апрель
20 | Вывешивание огнетушителей у входах в подвалы | 3200 | bar: ноябрь
21 | Закупка дезинфицирующих препаратов | 2000 | bar: сентябрь to октябрь
22 | Дезинфекция мусорной площадки | bar: май
23 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря | 25000 | bar: сентябрь to октябрь
| Косметический ремонт лифтовых холлов | 30000 | bar: сентябрь to октябрь
| Укладка кафельной напольной плитки в местах общего пользования | 120000 | bar: сентябрь to октябрь
| Окраска огражений д/площадки, газонов дома | 7000 | bar: июнь to июль; сентябрь to октябрь
24 | Итого планируемые примерные расходы | 280700