## Лист1
План работ по текущему ремонту на 2017г. Пр. Новгородский 10
№ п/п | Вид работ | объем | сроки выполнения
1 | Окраска фасада Граффити | 480 м.кв | июль-октябрь
2 | Ремонт штукатурки фасада | 178 м.кв | июль-октябрь
3 | Ремонт отмостки | 81,2 м.кв | июль-октябрь
4 | Ремонт полов из керамической плитки | 225 м.кв | апрель-октябрь
5 | Штукатурка и окраска стен в МОП ,тамбурах | 268 м.кв | июль-октябрь
6 | Окраска стен на 1- этаже | 615 м.кв | июль-сентябрь
7 | Заделка трещин отбитых мест в каменных стенах цпс | 13,3 м.п | июль-сентябрь
8 | Ремонт облицовки потолков плитами "Армстронг" | 172 м.кв | апрель-май
9 | Заделка выбоин в цементных полах и ступнях | 87 м. | июль-сентябрь
10 | Заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления , гвс, ливнеки. | 139 отв. | март-май
11 | Ремонт кровли | 646 м.кв | май- август
12 | Смена обделок примыканий из листовой стали к вытяжным трубам | 1м.кв | май- август
13 | Ремонт,герметмзация парапетов, частичный ремонт решеток | 89 м. | май- август
14 | Установка вентиляционных решеток | 10 шт. | май- август
15 | Смена дверных петель | 150 шт. | январь-декабрь
16 | смена пружин | 150 шт | январь-декабрь
17 | Смена ручки дверной | 150 шт | январь-декабрь
18 | Смена врезных замков (металлические двери) | 150 шт | январь-декабрь
19 | Замена доводчиков к металлич. дверям | 30 шт. | январь-декабрь
20 | Замена двусторонних деревянных дверей | 75 шт | январь-декабрь
21 | Ремонт дверных полотен | 135шт | январь-декабрь
22 | Ремонт порогов | 10шт | май- август
23 | Установка групповых метал. Почтовых ящиков на 7и 6 отд. И 15 штдля дачи показаний | 7и 15шт | январь-декабрь
24 | Укрепление стоек меттал. Решеток | 20шт. | июль-октябрь
25 | Ремонт гидроизоляции козырьков на кровле | 29м.кв | май- август
26 | ремонт козырьков входов в подьезд | 30м.кв | июль-октябрь
27 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | 27шт. | май- сентябрь
28 | Замена автомата | 7шт. | май- сентябрь
29 | Замена реле | 7шт | май- сентябрь
30 | Замена предохранителя | 14шт | май- сентябрь
31 | Замена рубильника | 3шт | май- сентябрь
32 | Ремонт трансформатора | 7шт | май- сентябрь
33 | Замена светильников | 50шт | май- сентябрь
34 | Ремонт светильников | 100шт. | май- сентябрь
35 | Замена лампнакаливания на энергосбер. | 1000шт. | январь-декабрь
36 | Замена люминисцентных ламп | 150шт | январь-декабрь
37 | \замена арматуры ,электрооборудовния на лестн. Клетках | 328шт | январь-декабрь
38 | замеры сопротивления изоляции проводов,укрепление изоляции электропроводки | 42 изм. | январь-декабрь
39 | Ремонт электропроводки | 100м | январь-декабрь
40 | Ремонт силовых установок | 14шт | январь-декабрь
41 | Промывка участка водопровода |  | май- август
42 | Ремонт пластинчатых теплообменников | 5 | май- август
43 | Прочистка канализационных лежаков | 70 м.п | январь-декабрь
44 | Устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции |  | январь-декабрь
45 | Регулировка и наладка системы отопления |  | май- август
46 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм |  | май- август
47 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм |  | май- август
48 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм |  | май- август
49 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм |  | май- август
50 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | май- август
51 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  | май- август
52 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм |  | май- август
53 | Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления |  | май- август
54 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке |  | май- август
55 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров д.25-40мм, 50-250мм. | 7шт. | май- август
56 | Устранение аврий на внутридомовых инженерных сетях (10% от суммы тех. ремонта) |  | январь-декабрь
57 | Покраска и ремонт ограждений газона | 595/112м.п | май- август
58 | Установка метал. Ограждений вдоль пар. арок. | 58,5п.м | май- август
59 | Ремонт насосного оборудования | 32шт | май- август
60 | Уплотнение сгонов диаметром до 50 мм | 58шт | май- август
61 | Ремонт стен,полов и потолков ИТП и водомерных узлах/ремонт потолков в машинных отделениях | 1538,9 м.кв | январь-декабрь
62 | ремонт стен и потолков полов в водомерных узлах | 875,5м кв | январь-декабрь
63 | Ремонт,обслуживание запорнорегулирующей арматуры | 200 шт. | январь-декабрь
64 | Ремонт и обслуживание шкафа питания электрозадвижек | 5 | январь-декабрь
65 | Ремонт,ревизия автоматической системы пожаротушения | 5 | январь-декабрь
66 | Смена клапанов обратных диаметром до 50 мм | 12шт. | май- август
67 | Замена запорной арматуры на ГВС,ХВС, отопления | Ду15-50 шт Ду20-40шт Ду25-40шт Ду32-50 шт Ду40-40шт | январь-декабрь